ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЗОЛОТКОВО (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015								                   № 2

О проекте постановления избирательной комиссии муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района в единый день голосования 13 сентября 2015 года»

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации» и Постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 29.01.2015 № 12 «О Примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования округ Муром и (или) депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 13 сентября 2015 года», избирательная комиссия муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

постановляет:

1. Принять за основу проект постановления избирательной комиссии муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района в единый день голосования 13  сентября 2015 года» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района в сети «Интернет».

Председатель

избирательной комиссии				          Е.В.Кепина

Секретарь

избирательной комиссии				         И.А.Мосалева

|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии муниципального образования поселок Золотково(сельское поселение) Гусь-Хрустального района от 30.03.2015 № 2 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

## депутатов Совета народных депутатов муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

## в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Сокращения:

ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области

CНД – Совет народных депутатов муниципального образования

Глава местной администрации поселения – глава муниципального образования поселок Золотково(сельское поселение) Гусь-Хрустального района

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования

ИКМО с полномочиями ОИК – избирательная комиссия муниципального образования, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

Сбербанк России – ОАО «Сбербанк России»

## выборы – выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования

## поселок Золотково(сельское поселение) Гусь-Хрустального района

10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»

67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 238 - Инструкция о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденная Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 238 (с учетом последующих изменений).

Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 239 - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденный Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 239

Дата назначения выборов:                  ______________

Дата официального опубликования

Решения о назначении выборов

от ___________ года № _______           ________________

День голосования:                                 13 сентября 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (пункты 5, 8 статьи 11 10-ОЗ) Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (пункт 6 статьи 11 10-ОЗ) | Не ранее 14.06 и не позднее 24.06. 2015 Не позднее 04.07 2015 | CНД, ИКМО в случаях, установленных 10-ОЗ. ИКМО, если уполномоченный на то орган назначит выборы в сроки предусмотренные пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ. |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (пункт 5 статьи 11 10-ОЗ) Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 11 10-ОЗ) | Не позднее 06.07.2015 | СНД, ИКМО в случаях, установленных 10-ОЗ. ИКМО, если уполномоченный на то орган назначит выборы в сроки предусмотренные пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ. |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 3 | Публикация (опубликование) списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. Данные об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, публикуются в печатных СМИ, а при невозможности сделать это, обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 03.08.2015 | Глава местной администрации поселения |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (пункт 4 статьи 26 10-ОЗ) | Не позднее 13.08.2015, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссий - не позднее 09.09.2015 | Предусмотренная 10-ОЗ избирательная комиссия |
| 5. | Публикация (обнародование) данных об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ. Данные об избирательных участках, публикуются, а при невозможности это сделать обнародуются через электронные СМИ или иным способом. | При образовании избирательных участков, в срок, установленный пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, не позднее чем за 40 дней до дня голосования. В случае образования избирательных участков, по согласованию с вышестоящей комиссией, одновременно с опубликованием (обнародованием) постановления об их образовании не позднее чем за один день до дня голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ) | не позднее 03.08.2015 не позднее 11.09.2015 | Глава местной администрации муниципального района, в срок, установленный пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, а в случае согласования с вышестоящей комиссией, соответствующая избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 6. | Представление сведений об избирателях в ИКМО, а в случаях, предусмотренных 10-ОЗ в УИК | Сразу после назначения дня голосования, в УИК сразу после ее образования (пункт 6 статьи 24 10-ОЗ) |  | Глава местной администрации поселения |
| 7. | Информирование ИКМО об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня предоставления сведений (постановление, организующей выборы комиссии «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на соответствующих выборах») |  | Глава местной администрации поселения |
| 8. | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 01.09.2015 | ИКМО |
| 9. | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 5 статьи 65 67-ФЗ, пункт 4 статьи 65 10-ОЗ) | Не ранее 02.09 до 12.09.2015 | ИКМО |
| 10. | Хранение запечатанных конвертов с бюллетенями, заполненными проголосовавшими досрочно избирателями | До момента передачи конвертов с бюллетенями в УИК (пункт 9 статьи 65 67-ФЗ, пункт 8 статьи 65 10-ОЗ) | До 12.09.2015 | Секретарь ИКМО |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 02.09.2015 | ИКМО |
| 12. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (пункт 13 статьи 24 10-ОЗ) | С 02.09.2015 | УИК |
| 13. | Передача в каждую нижестоящую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования (пункт 10 статьи 65 67-ФЗ, пункт 9 статьи 65 10-ОЗ) | Не позднее 12.09.2015 | ИКМО |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункты 10, 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 12.09.2015 | Председатели, секретари УИК |
| 15. | Оформление отдельных книг первого экземпляра списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ) | Не позднее 12.09.2015 | Председатели УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 16. | Возложение полномочий ОИК на ИКМО | В сроки формирования ОИК (пункты 1, 3.2 статьи 16 10-ОЗ) | Не позднее 14.06.2015 | ИКМО |
| 17. | Официальное опубликование (обнародование) решения ИКМО о формировании ОИК | В течение семи дней со дня принятия решения (пункты 1, 3.3 статьи 16 10-ОЗ) |  | ИКМО |
| 18. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов, проводится при назначении выборов, в том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных и повторных, в обязательном порядке | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования. ИКВО своим решением с учетом местных условий может продлить срок сбора предложений (постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6) | с 24.07 по 13.08.2015 | ИКВО |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 19. | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение указанного списка в сети «Интернет», а так же направление этого списка в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (пункт 9 статьи 30 10-ОЗ) |  | Управление Министерства юстиции РФ по Владимирской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 20. | Период выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов (пункт 9, пункт 5.1 статьи 28 10-ОЗ) | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и до 18 часов 29.07.2015 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 21. | Представление кандидатом, выдвинутом по одномандатному избирательному округу, заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидата | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (пункт 9, пункт 5.1 статьи 28, статья 30 10-ОЗ) | до 18 часов 29.07.2015 | Кандидат |
| 22. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования (пункт 3 статьи 31, пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, до 29.07.2015 | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
| 23. | Изменение, с согласия кандидата одномандатного избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут избирательным объединением | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования (пункт 15 статьи 30 10-ОЗ) | Не позднее 24.07.2015 | Избирательное объединение |
| 24. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | В течение трех дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации (пункт 7 статьи 56.1 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 25. | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) | До 18 часов 29.07.2015 | Кандидат |
| 26. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов требованиям 10-ОЗ | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 27. | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 28. | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах в объеме, определенном избирательной комиссией, организующей выборы | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов (пункт 22 статьи 33 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 29. | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение суток с момента принятия соответствующего решения (пункт 23 статьи 33 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 30. | Представление в ИКМО с полномочиями ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (пункт 2 статьи 36 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 31. | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидата | После выдвижения кандидата, списка кандидатов (пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 32. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | В течение трех дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации (пункт 1 статьи 39 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 33. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) (пункт 1 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 07.09.2015 (11.09.2015) | Кандидат |
| 34. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (пункт 3 статьи 34 10-ОЗ) | Не позднее 07.09.2015 | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 35. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 8 статьи 43 10-ОЗ) |  | Управление Роскомнадзора по Владимирской области |
| 36. | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После предоставления указанного перечня в ИКМО (пункт 7 статьи 43 10-ОЗ) |  | ИКМО |
| 37. | Опубликование программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 10 статьи 44 10-ОЗ) | Не позднее 02.09.2015 | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
| 38. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (пункт 1 статьи 44, пункт 1 статьи 45 10-ОЗ) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 12.09.2015 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, общественные объединения |
| 39. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (пункт 2 статьи 45 10-ОЗ) | С 15.08.2015 и до ноля часов по местному времени 12.09.2015 | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 40. | Опубликование организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в ИКМО вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 6 статьи 46 10-ОЗ) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 41. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 1.1 статьи 50 10-ОЗ) |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 42. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала их распространения (пункт 3 статьи 50 10-ОЗ) |  | Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу – в ИКМО с полномочиями ОИК |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 11.08.2015 | ИКМО с полномочиями ОИК, с участием организаций телерадиовещания и зарегистрированных кандидатов |
| 44. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов на платной основе | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ) | Не позднее 11.08.2015 | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 45. | Предоставление платной печатной площади: - редакциями государственных и муниципальных периодических печатных изданий - редакциями негосударственных периодических печатных изданий | После проведения жеребьевки на основании заключенного договора В соответствии с договором, заключенным редакцией периодического печатного издания и зарегистрированным кандидатом (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) |  | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, редакции негосударственных периодических печатных изданий |
| 46. | Представление филиалу Сбербанка России платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, дня публикации (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 47. | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания | За 2 дня до предоставления эфирного времени, печатной площади (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 48. | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и платном предоставлении печатной площади | Не менее 3 лет со дня голосования (пункт 9 статьи 46 10-ОЗ) | Не менее чем до 13.09.2018 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 49. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок (пункт 5 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственники, владельцы помещений |
| 50. | Уведомление в письменной форме в ИКМО с полномочиями ОИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (пункт 4 статьи 49 10-ОЗ) |  | Собственник, владелец помещения |
| 51. | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления (пункт 4.1 статьи 49 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 52. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (пункт 2 статьи 49 10-ОЗ) |  | Администрация муниципального образования поселения |
| 53. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, включая их размещение в сети «Интернет» | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (пункт 3 статьи 42 10-ОЗ) | С 08.09. по 13.09.2015 включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 54. | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а так же с использованием наименования, эмблемы, другой символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования (пункт 4 статьи 52 10-ОЗ) | С 12.09 по 13.09.2015 включительно | Кандидаты, избирательные объединения, доверенные лица зарегистрированных кандидатов |
| 55. | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм (пункт 18 статьи 47 10-ОЗ) |  | Соответствующие организации телерадиовещания |
| 56. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ) | Не позднее 11.08.2015 | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, зарегистрированные кандидаты |
| 57. | Выделение по предложению ИКМО на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (пункт 7 статьи 50 10-ОЗ) | Не позднее 13.08.2015 | Администрация муниципального образования |
| 58. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи 46 10-ОЗ) | Не позднее 23.09.2015 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 59. | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением организующей выборы комиссии (пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | ИКМО |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 60. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 1 статьи 53 10-ОЗ) |  | Финансовый орган администрации муниципального образования |
| 61. | Представление в ИКМО отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (пункт 8 статьи 55 10-ОЗ) | Не позднее 23.09.2015 | УИК |
| 62. | Представление в СНД отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ) |  | ИКМО |
| 63. | Выдача постановления для открытия специального избирательного счета кандидату | В течение трех дней после получения заявления о выдвижении кандидата, иных документов (пункт 7 статьи 56 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 64. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до предоставления документов для регистрации кандидата этой избирательной комиссией (пункт 1 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 65. | Предоставление кандидатом, в ИКМО с полномочиями ОИК сведений о реквизитах специального избирательного счета, открытого для образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда | Не позднее чем через 3 дня после открытия счета (пункт 5 статьи 56 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
| 66. | Представление в ИКМО с полномочиями ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня. По системе «Клиент-Банк» - ежедневно (пункт 6.1 Инструкции, утвержденной Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 238, пункт 2.4 Порядка, утвержденного Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 239). |  | Кредитные организации |
| 67. | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, иных сведений, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ, а также их размещение в сети Интернет | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в 2 недели (пункт 7.1 Инструкции, утвержденной Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 238) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 68. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальные избирательные счета кандидатам | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно (пункт 1 статьи 60 10-ОЗ) |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по представлению ИКМО с полномочиями ОИК, а также по требованию кандидата |
| 69. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
| 70. | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов | В день голосования (пункт 9 статьи 57 10-ОЗ) | 13.09.2015 | Кредитные организации |
| 71. | Представление первого финансового отчета в ИКМО с полномочиями ОИК | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ) |  | Кандидат |
| 72. | Представление итогового финансового отчета в ИКМО с полномочиями ОИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 3 статьи 60 10-ОЗ) |  | Кандидат |
| 73. | Передача для опубликования в редакции СМИ копий первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов, а также их размещение в сети Интернет | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (пункт 5 статьи 60 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 74. | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ | В течение трех дней со дня получения соответствующих сведений (пункт 2 статьи 60 10-ОЗ) |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 75. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении, перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии (пункт 10 статьи 56 10-ОЗ) |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 76. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) |  | Кандидаты |
| 77. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 60 дней со дня голосования (пункт 7 статьи 59 10-ОЗ) | С 12.11.2015 | Кредитные организации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
| 78. | Представление в ИКМО сводного финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней после официального опубликования результатов выборов по избирательному округу (пункт 9 статьи 55 10-ОЗ) |  | ОИК |
| 79. | Представление в СНД сводного финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ) |  | ИКМО |
| 80. | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при соответствующей избирательной комиссии | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов (пункт 2 статьи 61 10-ОЗ) |  | Государственные органы и иные органы и учреждения, указанные в пункте 2 статьи 61 10-ОЗ по запросу соответствующей избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 81. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 23.08.2015 | ИКМО |
| 82. | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 23.08.2015 | ИКМО |
| 83. | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 23.08.2015 | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 84. | Изготовление избирательных бюллетеней по решению ИКМО | В срок, установленный ИКМО (пункт 2 статьи 63 10-ОЗ) |  | Полиграфическая организация |
| 85. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, об уничтожении бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней (пункт 12 статьи 63 10-ОЗ) |  | ИКМО |
| 86. | Передача избирательных бюллетеней от ИКМО в УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (пункт 15 статьи 63 10-ОЗ) | Не позднее 11.09.2015 | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 87. | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | По предложениям ТИК в установленный ИКМО срок (пункт 2.1 статьи 63, пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ) |  | ИКМО |
| 88. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования (пункт 2 статьи 64 10-ОЗ) | Не позднее 02.09.2015 Не позднее 27.08.2015 | ИКМО, УИК |
| 89. | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования в день голосования (пункт 5 статьи 66 10-ОЗ) | С 03.09.2015, но не позднее чем до 14 часов 13.09.2015 | УИК |
| 90. | Проведение досрочного голосования. График работы комиссии для проведения досрочного голосования определяется ИКМО и размещается на сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным способом | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (пункт 2,4 статьи 65 67-ФЗ, пункт 1,3 статьи 65 10-ОЗ) | Не ранее 02.09 до 12.09.2015 не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни | ИКМО |
| 91. | Проведение голосования | С 8 до 20 часов в день голосования (пункт 1 статьи 64 10-ОЗ) | С 8 до 20 часов 13.09.2015 | УИК |
| 92. | Сообщение о числе избирателей, включенных в список избирателей, на данном избирательном участке, проголосовавших досрочно в ИКМО с полномочиями ОИК. Предъявление для визуального ознакомления запечатанных конвертов с бюллетенями. Поочередное вскрытие каждого конверта с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно | В день голосования перед началом голосования, но после подготовки и включения в режим голосования КЭГ (при их использовании) (пункт 13 статьи 65 67-ФЗ, пункт 12 статьи 65 10-ОЗ) | 13.09.2015 | Председатель УИК |
| 93. | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования (пункт 2 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК |
| 94. | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК (пункт 25 статьи 68 10-ОЗ) |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 95. | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в 10-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (пункт 28 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 96. | Направление в вышестоящую комиссию первых экземпляров протоколов УИК с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи их заверенных копий (пункт 29 статьи 68 10-ОЗ) |  | УИК |
| 97. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования в одномандатном избирательном округе | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (статья 100 10-ОЗ) | Не позднее 16.09.2015 | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 98. | Направление в вышестоящую избирательную комиссию первых экземпляров протоколов вместе с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц (пункт 1 статьи 69 10-ОЗ) |  | Соответствующая нижестоящая избирательная комиссия |
| 99. | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее чем через 2 недели после дня голосования (статья 101 10-ОЗ) | Не позднее 28.09.2015 | ИКМО |
| 100. | Направление извещений зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами | В течение суток после подписания протокола о результатах выборов (пункт 1 статьи 96, пункт 1 статьи 102 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 101. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней со дня получения извещения ИКМО с полномочиями ОИК (пункт 4 статьи 70, пункт 1 статьи 96, пункт 1 статьи 102 10-ОЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 102. | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатами копий приказов (иных документов) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (пункт 2 статьи 102 10-ОЗ) |  | ИКМО с полномочиями ОИК |
| 103. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (пункт 2 статьи 72 10-ОЗ) |  | ИКМО |
| 104. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования (пункт 3 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 13.10.2015 | ИКМО |
| 105. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (пункт 4 статьи 72 10-ОЗ) | Не позднее 13.11.2015 | ИКМО |